## Краткая сводка
42 ТП
Монтаж окончен | 39
Конструктив принят по RFI | 21
ИД проверена (без критики) | 34(13)
АЭК проведён | 22
АЭК годен | 20
АЭК не годен | 2
Требуется подтверждение АЭ, ст. | 0
Требуется ремонт по рез-м РК, ст. | 6
Испытания на прочность и плотность принято по RFI | 19
Акт испытаний подписан | 14
Обратная сборка завершена | 13

## Приоритет 42 ТП
Тест пакет | Установка | Среда | Тип ТП (ГГН/ неГГН/ ВИК) | Длина (БД ТП) | Статус готовности в натуре | Остаток Сварки без учета зоны складирования (S стыки) | Остаток Монтажа метров | проконтролировано СГ/ | АЭК | Необходим контроль НК | Необходим ремонт, ст. | Готовность к испытаниям | Статус поступления ИД | Статус проверки ИД | Рез-т проверки ИД | Колличество отсутствующих Закл. РК | Колличество отсутствующих Закл. НК | Принято на коструктив | Объём конструктив по RFI | Принято испытания | Объём испытания по RFI | Продувка зафиксирована по RFI | Объём по RFI | Принято обратная сборка | Объём по RFI | Акт испытаний подписан | Статус уведомлений | Коментарии
YMT-3-00-HP-412003-01-01 | 3-30 | NHNGAD | ГГН | 170.902 | смонтировано | 0 | 0 | 7 | Не проводился |  |  | - | не поступил | не проверен | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-00-HP-842001-01-01 | 3-30 | UHG | ГГН | 247.671 | смонтировано | 0 | 0 | 9 | НЕ ПРИНЯТО | 0 | 1 | НЕТ | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 0 | 0 | CPECC-CC-67271 (ФОП) | 246.118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9502
YMT-3-00-HP-942002-01-01 | 3-30 | UNHP | нет | 231.282 | смонтировано | 0 | 0 | 7 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 0 | 0 | CPECC-CC-67581 | 230.93 | CPECC-CC-67694 (ФОП) | 0 | CPECC-CC-67760 (ФОП) | 0 | CPECC-CC-67817 (ФОП) | 230.093 |  | Уведомлений нет
YMT-3-00-HP-412005-03-01 | 3-30 | NHRGS | ГГН | 143.963 | смонтировано | 0 | 0 | 4 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 0 | 0 | CPECC-CC-67081 | 144.466 | испытан | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-00-HP-412005-04-01 | 3-30 | NHRGR | ГГН | 144.07 | смонтировано | 0 | 0 | 11 | Не проводился |  |  | - | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9427
YMT-4-00-HP-842001-01-01 | 2-60 | UHG | ГГН | 215.173 | смонтировано | 0 | 0 | 1 | Не проводился |  |  | - | принят на проверку | не проверен | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-4-00-HP-902003-01-01 | 2-60 | UFGAW | ГГН | 294.007 | монтаж не завершен | 25 | 55 | 4 | Не проводился |  |  | - | не поступил | не проверен | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9519
YMT-4-00-HP-952002-01-01A | 2-60 | UAIN | нет | 226.96 | смонтировано | 0 | 0 | 0 | ГОДЕН |  |  | Готов | принят на проверку | проверен | ok | 0 | 0 | CPECC-CC-67634 | 244.629 | испытан | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-00-HP-842001-02-01 | 2-70 | UHGAH | ГГН | 181.453 | смонтировано | 0 | 0 | 3 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | ok | 0 | 0 | CPECC-CC-66470/1 | 180.883 | CPECC-CC-66941 | 180.883 | CPECC-CC-67013 | 180.883 | CPECC-CC-67319/1 | 180.883 | Акт подписан | Уведомлений нет | готовят на диг
YMT-3-00-HP-952002-01-01A | 2-70 | UAIN | нет | 237.154 | смонтировано | 0 | 0 | 5 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | ok | 0 | 0 | CPECC-CC-67440 | 237.154 | CPECC-CC-67556 | 237.154 | CPECC-CC-67610/1CPECC-CC-67610 (ФОП) | 474.308 | CPECC-CC-67650/1CPECC-CC-67650 (ФОП) | 474.308 | Акт подписан | Уведомлений нет
YMT-3-00-HP-412005-01-01 | 2-70 | NHRGS | ГГН | 195.54 | смонтировано | 0 | 0 | 6 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 0 | 0 | CPECC-CC-67011/3CPECC-CC-67011/2 (ФОП) | 389.872 | испытан | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-00-HP-412005-02-01 | 2-70 | NHRGR | ГГН | 193.497 | смонтировано | 0 | 0 | 13 | НЕ ПРИНЯТО | 0 | 5 | НЕТ | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 0 | 0 | CPECC-CC-66469/1 | 192.947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9465
YMT-3-00-HP-902003-01-01 | 2-70 | UFGAW | ГГН | 276.691 | монтаж не завершен | 13 | 15 | 8 | Не проводился |  |  | - | не поступил | не проверен | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-00-HP-412001-01-01 | 2-70 | NHNGA | ГГН | 169.658 | монтаж не завершен | 7 | 5 | 8 | Не проводился |  |  | - | не поступил | не проверен | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-412003-01A-01 | 3-110 | NHNGAD | ГГН | 75.463 | смонтировано | 0 | 0 | 18 | Не проводился |  |  | - | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-412004-01A-07 | 3-110 | NHSGA | ГГН | 56.495 | смонтировано | 0 | 0 | 2 | Не проводился |  |  | - | принят на проверку | не проверен | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-412004-01B-02 | 3-110 | NHRGR | ГГН | 52.844 | смонтировано | 0 | 0 | 5 | Не проводился |  |  | - | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 14 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-952002-01A-01B | 3-110 | UAIN | нет | 29.102 | смонтировано | 0 | 0 | 3 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 0 | 0 | CPECC-CC-66862 | 28.194 | CPECC-CC-67026 | 28.194 | CPECC-CC-67217 | 28.194 | CPECC-CC-67304 | 28.194 | Акт подписан | Уведомлений нет | готовят на диг
YMT-3-110-HP-952002-01B-01B | 3-110 | UAIN | нет | 29.102 | смонтировано | 0 | 0 | 3 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | ok | 0 | 0 | CPECC-CC-67009 | 28.295 | CPECC-CC-67487 | 28.221 | CPECC-CC-67509/2CPECC-CC-67509/1 (ФОП) | 56.442 | CPECC-CC-67569/1CPECC-CC-67569 (ФОП) | 56.442 | Акт подписан | Уведомлений нет | готовят на диг
YMT-3-110-HP-902003-01A-01B | 3-110 | UFGAW | ГГН | 79.672 | смонтировано | 2 | 0 | 4 | Не проводился |  |  | - | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 51 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-902003-01B-01B | 3-110 | UFGAW | ГГН | 42.619 | смонтировано | 0 | 0 | 3 | Не проводился |  |  | - | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 18 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-412002-02A-01C | 3-110 | NHRGS | ГГН | 26.69 | смонтировано | 0 | 0 | 3 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | ok | 0 | 0 | CPECC-CC-67699 | 31.681 | испытан | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-412002-02A-01B | 3-110 | NHSGAHP | ГГН | 70.896 | смонтировано | 0 | 0 | 2 | ГОДЕН |  |  | - | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-412003-01B-01 | 3-110 | NHNGAD | ГГН | 38.434 | смонтировано | 0 | 0 | 7 | Не проводился |  |  | - | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9492
YMT-3-110-HP-412004-01B-01 | 3-110 | NHSGA | ГГН | 24.73 | смонтировано | 0 | 0 | 9 | Не проводился |  |  | - | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-412002-02B-01C | 3-110 | NHSGAHP | ГГН | 72.114 | смонтировано | 0 | 0 | 9 | Не проводился |  |  | - | не поступил | не проверен | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-842001-01A-01B | 3-110 | NHNGA | ГГН | 24.736 | смонтировано | 0 | 0 | 12 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | ok | 0 | 0 | CPECC-CC-66861 | 26.369 | CPECC-CC-67047 | 26.369 | CPECC-CC-67213 | 26.369 | CPECC-CC-67306 | 26.369 | Акт подписан | Уведомлений нет | готовят на диг
YMT-3-110-HP-842001-01B-01B | 3-110 | NHNGA | ГГН | 24.748 | смонтировано | 0 | 0 | 6 | Не проводился |  |  | - | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 3 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9502
YMT-3-110-HP-842001-02A-01 | 3-110 | UHGAH | ГГН | 49.073 | смонтировано | 0 | 0 | 9 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 0 | 0 | CPECC-CC-66948 | 48.249 | CPECC-CC-67613 | 48.781 | CPECC-CC-67703 | 48.781 | CPECC-CC-67750 (ФОП) | 48.781 | Акт подписан | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-842001-02B-01B | 3-110 | UHGAH | ГГН | 26.071 | смонтировано | 0 | 0 | 6 | Не проводился |  |  | - | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-942002-01A-01B | 3-110 | UNHP | нет | 30.96 | смонтировано | 0 | 0 | 3 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | ok | 0 | 0 | CPECC-CC-67111 | 29.65 | CPECC-CC-67364 | 30.056 | CPECC-CC-67482 | 30.056 | CPECC-CC-67528/1CPECC-CC-67528 (ФОП) | 60.112 | Акт подписан | Уведомлений нет | готовят на диг
YMT-3-110-HP-942002-01B-01B | 3-110 | UNHP | нет | 30.96 | смонтировано | 0 | 0 | 4 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | ok | 0 | 0 | CPECC-CC-66946 | 29.839 | CPECC-CC-67395 | 30.056 | CPECC-CC-67483 | 30.021 | CPECC-CC-67527/1CPECC-CC-67527 (ФОП) | 60.112 | Акт подписан | Уведомлений нет | готовят на диг
YMT-3-110-HP-412004-01A-01B | 3-110 | NHSGA | ГГН | 31.5 | смонтировано | 0 | 0 | 4 | Не проводился |  |  | - | не поступил | не проверен | - | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-412004-01B-03C | 3-110 | NHSGA | ГГН | 32.119 | смонтировано | 0 | 0 | 2 | Не проводился |  |  | - | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-412002-02A-01D | 3-110 | NHNGAD | ГГН | 11.351 | смонтировано | 0 | 0 | 2 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | ok | 0 | 0 | CPECC-CC-67008 | 16.932 | CPECC-CC-67396 | 16.848 | CPECC-CC-67583 | 16.848 |  | 0 | Акт подписан | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-842001-01A-01C | 3-110 | NHNGAD | ГГН | 2.04 | смонтировано | 0 | 0 | 2 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | ok | 0 | 0 | CPECC-CC-67348 | 3.523 | CPECC-CC-67552 | 3.523 | CPECC-CC-67582/1CPECC-CC-67582 (ФОП) | 7.046 | CPECC-CC-67615/1CPECC-CC-67615 (ФОП) | 7.046 | Акт подписан | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-412002-03A-01B | 3-110 | NHNGAD | ГГН | 3.453 | смонтировано | 0 | 0 | 6 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 0 | 0 | CPECC-CC-66616 | 3.313 | CPECC-CC-67027/1 | 3.313 | CPECC-CC-67701/1CPECC-CC-67701 (ФОП) | 6.626 | CPECC-CC-67749 (ФОП) | 3.313 | Акт подписан | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-412002-02B-01B | 3-110 | NHNGAD | ГГН | 12.095 | смонтировано | 0 | 0 | 1 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | ok | 0 | 0 | CPECC-CC-67261/1 | 17.358 | CPECC-CC-67697 | 17.358 | CPECC-CC-67758 (ФОП) | 17.358 |  | 0 | Акт подписан | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-412004-01B-03B | 3-110 | NHRGR | ГГН | 10.107 | смонтировано | 0 | 0 | 2 | Не проводился |  |  | - | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-842001-01B-01C | 3-110 | NHNGAD | ГГН | 3.757 | смонтировано | 0 | 0 | 0 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | ok | 0 | 0 | CPECC-CC-67555 | 3.856 | CPECC-CC-67614 | 3.856 | CPECC-CC-67704/1CPECC-CC-67704 (ФОП) | 7.712 | CPECC-CC-67748 (ФОП) | 3.856 | Акт подписан | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-412002-03B-01B | 3-110 | NHNGAD | ГГН | 3.412 | смонтировано | 0 | 0 | 4 | ГОДЕН | 0 | 0 | Готов | принят на проверку | проверен | ok | 0 | 0 | CPECC-CC-67651 | 3.67 | CPECC-CC-67696 | 3.67 | CPECC-CC-67759 (ФОП) | 3.705 | CPECC-CC-67906 (ФОП) | 3.705 | Акт подписан | Уведомлений нет
YMT-3-110-HP-412002-03B-01C | 3-110 | NHSGAHP | ГГН | 25.646 | смонтировано | 0 | 0 | 4 | Не проводился |  |  | - | принят на проверку | проверен | КРИТИКА | 6 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Уведомлений нет